Разработан рабочей группой

Утвержден:

руководителем рабочей группы

Добриной Е.В.

заведующим МАДОУ ЦРР-д/с № 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Дементьевой

**ПЛАН**

**деятельности рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МАДОУ ЦРР-д/с № 32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный**  | **Результата** |
| 1 | Изучение и анализ нормативных документов, ориентированных на разработку программы воспитания календарного плана воспитательной работы. | Апрель2021 | Члены рабочей группы | Пакет нормативных документов |
| 2 | Разработка плана деятельности рабочей группы | Апрель2021 | Руководитель рабочей группы | План деятельности рабочей группы |
| 3 | Подготовка Дорожной карты по разработке и внедрению программы воспитания календарного плана воспитательной работы. | Апрель2021 | Члены рабочей группы | Дорожная карта |
| 4 | Изучение Примерной программы воспитания и методических рекомендаций к ним. | В течении уч. года | Члены рабочей группы | Рекомендации к разработке РПВ учреждения. |
| **5** | Анализ содержания ООП – ОП ДО с целью выделить в ней воспитательные задачи | Апрель2021 | Члены рабочей группы, руководитель РГ | Справка на заседании РГ |
| **6** | Проведение проблемно-ориентированного анализа воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ за последние три года. | Май 2021 | Члены рабочей группы, руководитель РГ | Справка на заседании РГ |
| **7** | Определение структуры, целей и задач, содержания рабочей программы воспитания МАДОУ. | Май 2021 | Члены рабочей группы, руководитель РГ | Справка на заседании РГ |
| **8.** | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Апрель-май 2021 | Члены рабочей группы | Проект на пед. совете май 2021г. |
| **9.** | Формирование информационной среды учреждения по вопросам воспитания | В течение учебного года | Члены рабочей группы | Банк данных, буклеты, памятки, рекомендации к оформлению рубрик родительских уголков. |
| **10** | Размещение проекта программы воспитания на сайте учреждения для ознакомления сотрудников и родителей. | Май-июнь 2021 | Отечественный за ведение сайта | Сайт МАДОУ |
| **11** | Разработка календарного плана воспитательной работы для каждого уровня образования | Июнь-август 2021 | Члены рабочей группы | Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 у.г. |
| **12** | Внесение рабочей программы воспитания в состав ООП-ОП ДО | Август 2021 | Члены рабочей группы | Приказ о внесении изменений в ООП |
| **13** | Заседание Рабочей группы с целью доработки программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и внесения дополнений или изменений (если нужно) в программу воспитания и календарный план. | Август 2021 | Члены рабочей группы | Протокол заседания |
| **14** | Рассмотрение и принятие рабочей программы воспитания и календарного плана | 31.08.2021г | Пед.состав | Протокол заседания педсовета |
| **15** | Размещение ООП-ОП ДО, включающей программу воспитания и календарный план воспитательной работы на сайте учреждения | До 10.09.2021г | Отечественный за ведение сайта | Сайт МАДОУ |